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Préambule

Ce rapport présente les activités réalisées dans le cadre du projet pilote de développement local durable mené par l’association Touiza Solidarité dans les communes des bassins versants de Taksebt et de Boghni dans la Wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie. Ces projets mis en place depuis 2009 vise à renforcer les capacités des acteurs locaux par des formations et soutenir les activités génératrices de revenu en finançant des micro entreprises par des prêts avec l’apport de membres de la communauté algérienne résidant en France.

Au terme d’une convention signée le 23 mars 2009, l’Association des Anciens Appelés d’Algérie Contre la Guerre (4ACG) a alloué un soutien financier d’un montant de 10 000 euros pour la création de micro entreprises dans la Wilaya de Tizi Ouzou.

Ce rapport présente le bilan des activités au 30 septembre 2010.

Liste des sigles utilisés

AJIE : Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement

ANGEM : Agence Nationale de Gestion du Micro-Crédit

ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes

ANVT : Association Nationale du Volontariat Touiza

APC : Assemblée Populaire Communale

APW : Assemblée Populaire de la Wilaya

CNAC : Caisse Nationale de l’Assurance Chômage

CNFE : Conservatoire Nationale des Formations pour l’Environnement

GCP : Gestion Cycle de Projet

OIM : Organisation Internationale des Migrations

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

1. Résumé du projet

Projet pilote de développement local durable dans la Wilaya de Tizi Ouzou

Ce projet pilote de développement économique local durable se situe sur l’ensemble du bassin versant de Boghni et Taksebt, regroupant 23 communes rurales (plus de 130 000 habitants), dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

Ce projet conçu de manière participative avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire (élus, cadres, représentants des directions techniques, chambres consulaires,  représentants associatifs et universitaires), vise à participer au développement économique local durable de la région. 

Notre partenaire algérien à Tizi Ouzou, l’Association pour la Jeunesse Innovatrice pour l’Environnement, mène des actions de sensibilisation à l’environnement dans les écoles et soutien les activités génératrices de revenu portées par des jeunes.

Notre partenaire algérien à Boghni, l’ANVT, par la mis en place d’une pépinière de micro entreprise, réalise depuis 1997 dans cette Wilaya, des initiatives d’appui à la création de micro-entreprises pour lutter contre les phénomènes de précarité et de pauvreté notamment en direction des femmes et des jeunes sans emploi ni qualification. 
Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

· Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs locaux : élus, associations, comités de villages, artisans, agriculteurs, entrepreneurs

· Appuyer la création d’activités génératrices de revenus (activités agricoles, agro artisanales et activités de tourisme rural)

· Aider à la constitution et au renforcement des membres de la communauté algérienne en France et les impliquer dans le développement local en Algérie.

· Capitaliser l’expérience afin que ses résultats puissent être valorisés dans d’autres régions de l’Algérie.

Carte administrative de la Wilaya de Tizi Ouzou
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En orange, les communes concernées par le projet

2. Démarche de mise en œuvre du projet
  

Le projet du développement local durable dans la région de Taksebt Wilaya de Tizi-Ouzou a été lancé  en 2009 avec  des activités qui devaient se dérouler simultanément sur les deux pays en France et en Algérie.

 
a) La mobilisation de la communauté algérienne résidant via les consulats d’Algérie en France

En France, la mobilisation des membres de la communauté algérienne en France a débuté dès novembre 2009 avec la participation à de nombreuses rencontres, réunions et forums organisés par des acteurs du codéveloppement.

 

Nous avons fait le choix de contacter les consulats d’Algérie en France pour mobiliser les membres de la communauté algérienne dans notre projet. L’implication des consulats nous paraît essentielle pour assurer un engagement dans la durée avec les autorités algériennes et des personnes dans la dynamique du codéveloppement. Nous avons organisé à ce jour quatre réunions d’information en France (Paris, Marseille, Montpellier et Lille) qui ont réunit plus de 55 membres de la communauté algériennes intéressés à participer au développement de leur région d’origine.

 Le consulat général à Marseille nous a aidé en nous communiquant les coordonnées de personnes ressources et a assuré la présence du Consul adjoint à la réunion.

Le consulat à Montpellier a organisé la réunion dans ces locaux avec la présence du Consul Adjoint.

Cette démarche d’implication des consulats d’Algérie permet d’avoir un soutien des autorités algériennes dans le projet, indispensable au bon déroulement des actions prévues dans le cadre du projet entre l’Algérie et la France.

 

b) La nécessité d’obtenir l’engagement des autorités locales algériennes dans le projet
Compte tenu du contexte politique avec l’Algérie, Touiza Solidarité a souhaité obtenir l’engagement des autorités locales dans le projet. Cette démarche nous a pris du temps en raison de nombreux problèmes rencontrés, indépendamment de  notre volonté. L’Assemblée Populaire de la Wilaya (APW) de Tizi-Ouzou a exprimé sa volonté de participer au projet dès son élaboration. Cependant le changement de président de l’APW en fin d’année 2009 a retardé les démarches. De plus l’APW est soumise au contrôle du Wali et du Ministère de l’Intérieur algérien dans la mise en place de ces activités et de ses financements. La nécessaire  prise de contact avec les différentes autorités pour informer sur les objectifs du projet a retardé la décision de l’APW. Le climat de tension entre les autorités locales et nationales en raison d’un projet du PNUD qui avait suscité une vive polémique en avril dernier nous a amené à retarder la réunion de lancement pour ne pas semer la confusion auprès des autorités françaises et algériennes.

Finalement cette stratégie de négociation avec les différentes autorités s’est révélée payante puisque l’APW a alloué sur son budget 2010 une somme de 10. 000 000 de dinars algériens (100 000 euros) pour cofinancer le projet. De plus l’APW de Tizi Ouzou a accueilli dans ses locaux et en présence de son président, M. Belabas Mahfoud, la réunion de lancement du projet le 17 mai 2010. La première session de l’atelier de développement local durable qui s’est déroulé les 7 et 8 juillet 2010 a eu lieu au sein des locaux de l’APW en présence du vice-président et du président de la Commission de l’Aménagement du Territoire. L’engagement de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou a soutenir le projet de développement durable permet d’envisager sereinement la suite des activités.

c) Installation de l’organe de gouvernance du projet

L’engagement des autorités locales est garante du bon déroulement du projet et de l’implication de l’ensemble des acteurs concernés par le développement local dans la Wilaya de Tizi-Ouzou.

En effet le Comité d’Initiatives Locales (CIL), organe de gouvernance du projet, a été mis en place le 7 juillet 2010. Il réunit une pluralité d’acteurs (vice président de l’APW, élus des communes, représentants associatifs, des chambres consulaires, des directions techniques et des universitaires). Le CIL s’est réuni pour la première fois le 21 juillet 2010, réunion au cours de laquelle il a validé son règlement de fonctionnement.


d) La mise en place de partenariats avec des autorités nationales algériennes

Nous avons également signé des conventions de partenariat avec les autorités nationales algériennes. Une convention de partenariat a été signée avec le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Communauté Nationale à l’Etranger sur l’ensemble des activités de Touiza Solidarité. Une autre convention a été signée avec le Conservatoire Nationale des Formations pour l’Environnement (CNFE) rattaché au ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.

e) Une base partenariale solide à présent 

Ce travail de consolidation partenariale indispensable avant le début des activités s’est effectué dans des conditions locales complexes et très instables compte tenu du  contexte politique difficile. Il était indispensable d'obtenir l’aval   des autorités algériennes à tous les niveaux  et leur engagement dans ce projet avant de lancer des activités. 

 

Depuis mars 2010, nous travaillons activement à l’avancement du projet avec le chef de projet de l’AJIE, M. Fayçal Hattab, agronome de formation, bénéficiant d’une solide expérience dans les projets de développement de coopération internationale en Algérie et le chef de projet de l’ANVT, M. Abdennour Sahraoui, élu local de la ville de Boghni, mis en disponibilité, disposant d’une très bonne connaissance des acteurs de la daïra de Boghni.

Touiza Solidarité assure à présent la bonne communication du projet auprès des partenaires et des potentiels bénéficiaires du projet (cf plaquette de présentation du projet en annexe 1)

3. Bilan des activités de soutien aux micro entreprises au 30/09/2010 

Le projet finance la création de micro entreprises dans les communes des bassins versants de Taksebt et Boghni. Les prêts d’un montant de 3000 euros sont accordés prioritairement aux jeunes et aux femmes de la région souhaitant créer une micro entreprise dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, de l’environnement et du tourisme.

	Activités prévues
	Réalisations

	1. Appui et conseil à la création de micro entreprises


	Des visites de travail ont été effectuées au niveau des structures suivantes : les APC de Tizi-Ouzou, Larabaa Nath-Iraten, Irdjen, Béni-Douala et Béni-Aissi, ainsi que la chambre de l’agriculture, la chambre de l’artisanat, la PMEA, la conservation des Forêts, l’ANGEM, les associations locales et comités de villages qui interviennent dans la promotion d’activités génératrices de revenus. 
L’intérêt de ces visites est d’identifié le potentiel de porteurs de projets à travers la fiche de projet « création de micro-entreprise » que nous avons distribué, et éventuellement  faire une convention dans le but de mutualiser nos efforts sur le terrain avec d’autres acteurs.
Des associations professionnelles ont également été rencontrées dans les domaines de l’apiculture et de l’agriculture et de la bijouterie pour identifier les porteurs de projet de micro entreprises parmi leurs membres.



	2. Prêts pour la création de micro entreprises à hauteur de 3000 euros

	Région de Taksebt :

25 porteurs de projets ont été identifiés pour la création d’une micro entreprise principalement dans le domaine de l’agriculture.

Une formation aura lieu début novembre sur la création et la gestion d’une micro entreprise.

Ensuite les candidats sont sélectionnés par le chef de projet avec l’appui d’un expert local, de l’avis du Comité des Prêts constitué par 3 membres du CIL (Chambre de l’artisanat et des métiers, chambre de commerce et de l’industrie et PMEA) et par 2 personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l’appui à la création et au développement des micro-entreprises. Une formation à la création de micro entreprise permettra de sélectionner et former les futurs porteurs de projet. Les activités liées à l’agriculture, à l’artisanat, à l’environnement ou au tourisme seront privilégiées. Les prêts seront octroyés avant la fin de l’année 2010.

Annexes 2 et 3 : Note méthodologique pour les activités génératrices de revenu et liste des porteurs de projet (Taksebt)

Région de Boghni :

62 porteurs de projets ont été identifiés pour la création d’une micro entreprise principalement dans le domaine de l’agriculture.

14 porteurs de projets bénéficient d’un soutien d’un membre de la communauté algérienne.

Une formation aura lieu début novembre sur la création et la gestion d’une micro entreprises. Les prêts seront octroyés avant la fin de l’année 2010.
Annexe 4 : Liste des porteurs de projet (Boghni)


4. Bilan des activités de renforcement des capacités des acteurs locaux et d’implication des membres de la communauté algérienne

· Renforcement  des capacités de gestion et de développement économique du territoire : formation, expertise et savoir faire
	Activités prévues
	Réalisations

	1. Séminaires de renforcement des capacités des acteurs locaux 
	Action 1 : Formations à la Gestion de Cycle de Projet (GCP) pour les associations

La formation sur la GCP pour les associations locales ont pour but de renforcer les capacités techniques des associations à monter et gérer un projet de développement local ainsi que favoriser la mise en réseau des associations dans le but de créer de la synergie entre ses dernières et renforcer leurs compétences.

Deux formations ont été réalisées : 

1. Atelier de formation sur le thème « l’Approche du Cadre Logique» a été organisé à Béni Douala du 27 au 29 mai 2010. Cette formation est destinée aux associations de développement local proposé par les trois communes (Béni Douala, Béni Aïssi et Ait Mahmoud, ainsi que des représentants des comités de villages et des trois Assemblées Populaires Communales (APC). Ce stage a vu la participation de 13 personnes. Le stage a été organisé au niveau du siège de la l’APC de Béni douala.

 2. Atelier de formation sur le thème « l’Approche du Cadre Logique» a été organisé à Larabaa Nath Ireten, du 24 au 26 juin 2010. Cette formation est destinée aux associations de développement local proposé par le deux communes (Larba Nath Irathen et Irdjen), ainsi que des représentants des comités de villages et des deux APC. Ce stage a vu la participation de 10 personnes. Le stage a été organisé au niveau de la maison de la culture de la commune de Larabaa Nath Iraten.

Action 2 : Atelier « Développement Local Durable »

Un atelier de formation sur le thème « Développement local durable» est organisé par Touiza Solidarité et son partenaire local algérien, l’AJIE.

Cette formation est destinée aux animateurs de développement local proposés par les communes, ainsi qu’à des représentants des organisations partenaires du projet Solidarités Nouvelles. Ces animateurs se sont engagés à suivre l’atelier dans sa totalité et de réaliser un diagnostic du territoire. Ils sont les personnes ressources du projet au niveau local et participent à l’identification des porteurs de projet pour la création de micro entreprises.

L’atelier Développement local durable se déroule en 3 sessions de début juillet à fin octobre 2010. Entre les sessions, un travail de terrain sera demandé aux participants. 

La première session, s’est déroulée les 7 et 8 juillet, et a eu pour thème « Le développement local durable, concepts et pratiques ». Elle a mis l’accent sur le diagnostic de territoire. 
La deuxième session s’est déroulée les 19, 20 et 21 septembre, elle a consisté à réaliser une première restitution du travail d’enquête afin de bien orienter la formulation des projets de développement local.

	2. Sessions de sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel
	Touiza Solidarité et l’AJIE ont préparé le projet de sensibilisation à l’environnement dans les écoles. Ce projet devrait débuter en septembre 2010. Cette activité n’ayant pas été budgétisée dans le cadre de la convention, elle est cofinancée par l’Ambassade de France en Algérie.

M. Makhoukh, expert local ayant animé la première session de l’Atelier Développement Local Durable a réalisé dans la Commune de Beni Yenni deux journées de formation (une sur la gestion des déchets et la seconde sur les problématiques liées à l’environnement). Les participants étaient des représentants de comité de village, associatifs et des enseignants.


· Mobilisation des migrants en faveur du développement de leur territoire d’origine

	Activités prévues
	Réalisations

	1. Mobilisation des migrants en appui à la création de micro entreprise en Algérie (5 tables rondes impliquant 50 personnes)
	
Trois tables rondes d’information se sont tenues en France depuis janvier 2010 avec l’appui des consulats d’Algérie en France. Les réunions se sont le 29 janvier, 26 juin, 10 juillet et 25 septembre 2010 respectivement à Paris, Marseille, Montpellier et Libercourt.

Elles ont réunies 55 membres de la communauté algérienne, personnes ayant une compétence particulière, représentants associatifs, universitaires, entrepreneurs, tous souhaitant contribuer au développement de leur région d’origine. Ces réunions ont permis d’informer sur le projet, d’échanger avec les participants sur des propositions concrètes d’implication dans le projet.

Il a été proposé aux participants de s’impliquer de plusieurs façons :

· la réalisation de missions d'appui pour mettre leurs compétences au service des acteurs locaux de la région du projet : prise en charge du déplacement et des frais de séjour

· le montage d'un projet de développement solidaire dans la région : formation à la gestion de cycle de projets, mise en lien avec des associations locales.

· l'apport de fonds à des micro entrepreneurs soutenus par le projet : consolidation des prêts apportés dans le cadre du projet

· l'organisation de chantiers solidaires pour des jeunes : mise en lien avec des organismes d'accueil et préparation au départ



	2. Organisation d’un chantier de jeunes 
	Un chantier de jeunes a été organisé par l’association Touiza Solidarité en partenariat avec l’AJIE, les Centres Sociaux de Roubaix et l’association Omnisport de Tizi-Rached du 12 au 24 juillet 2010 au profit de l’association Omnisport.

Il a eu lieu au stade de Tizi-Rached. Il a consisté à restaurer, par des travaux de maçonnerie, plomberie, peinture,  les  différentes salles de sport telles que les salles de boxe et de judo, situées sous les gradins du stade.

Au-delà du travail de restauration de ces salles de jeux, l’objectif est de permettre à des jeunes des deux rives de se connaître, de découvrir le patrimoine local ensemble et de tisser des liens d’échange.

15 jeunes français ont participé au chantier de jeunes ainsi que 7 algériens.

	3. Missions d’appui aux acteurs locaux par des membres de la communauté algérienne
	Mission de M. Nour Bentounes sur les centres d’enfouissement technique des déchets

M. Nour Bentounes, Directeur du Pôle technique Veolia en France et expert bénévole de Touiza Solidarité et M. Ouamer Makhoukh, formateur au Conservatoire National des Formations à l’Environnement ont animé un atelier de 2 jours sur la gestion des Centres d’Enfouissements Techniques de Classe 2. Au total, 59 personnes ont participé à cette session de formation, les 22 et 23 Février 2010.

Cet atelier a été organisé en partenariat avec la Direction de l’Environnement de la Wilaya et le CNFE, organisme relevant du Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme (MATET). Lors de la première journée, M. Ouamer Makhoukh a tout d’abord présenté la situation des CET en Algérie et les perspectives pour la wilaya de Tizi-Ouzou. Ensuite M. Nour Bentounes a pris le relais sur les modalités d’implantation d’un CET et les réglementations, les techniques de gestion et les différentes activités de ces centres. 

Lors de la seconde journée, les enjeux de la gestion des risques sur le site, le traitement du biogaz et du lixiviat ont été évoqués, ainsi que les possibilités de valorisation énergétique des déchets. 

Sur l’ensemble de la formation, les temps d’échange entre les participants et les formateurs ont été importants.

Mission de M. Amar Lounas pour la mise en place d’un atelier d’étude des projets d’aménagement de l’espace public à Boghni

Monsieur Amar Lounas est architecte libéral et enseignant à l’Ecole Supérieure d’Architecture de Marseille. Ayant passé son enfance dans un village à proximité de Boghni, puis ses années de collège et lycée dans cette ville, il a souhaité contribuer au projet Solidarités Nouvelles, mené par Touiza Solidarité et l’ANV TOUIZA, sur la zone de Boghni, en mettant ses compétences à la disposition des acteurs locaux.

Cette première rencontre regroupant les élus de l’APC de Boghni, le chef de projet ANVT, les chefs des Services techniques et d’urbanisme, un représentant de la Subdivision d’urbanisme de Boghni, a consisté à échanger des idées et à animer un débat sur les priorités en matière d’urbanisme dans la ville de Boghni.

Au cours des débats, différents points ont étés abordés, notamment :

1- Sites historiques de la ville de Boghni  (Bordj turc, forteresse ex gendarmerie, gare  ferroviaire) qui nécessitent  préservation et réhabilitation.

2-  Organisation du trafic routier (stationnement et circulation) au sein de la ville de Boghni

3- Aménagement des quatre entrées de la ville de Boghni ainsi que les  Places et placettes publiques

4- Embellissement et végétation dans la ville de Boghni 

5- Elément singuliers (stade, mosquée, marché salle des fêtes, gare, mairie)  

Au cours du mois de septembre, M. Amar Lounes a réalisé une seconde mission qui a permis la mise en place de l’atelier avec de jeunes architectes. Des relevés topographiques seront réalisés prochainement autour du marché de Boghni, pour permettre de proposer un projet d’aménagement à la mairie de Boghni.



	4. Mise en place de projet de développement solidaire par des associations portées par des membres de la communauté algérienne
	Touiza Solidarité a été sollicité par l’Association de Parents d’élèves (APE) de l’école Salmi Laifa Ighzer N’chbel Beni Kouffi afin de contribuer à la mise en place d’un espace multi média ouvert au sein de l’école. Touiza Solidarité a contacté Radio Pastel, radio communautaire de Roubaix, pour lui proposer de mettre de participer à la mise en place du projet et à son cofinancement. Cet espace multi média de l’école  sera accessible aux élèves du douar. Les professeurs utiliseront le matériel informatique comme support pédagogique des programmes scolaires. Le partenariat est en cours de concrétisation.


Annexes

1. Plaquette de présentation

2. Note méthodologique sur l’octroi de prêts pour la création de micro entreprises

I. Le fond d’appui aux micro entreprises

Le fond d’appui aux micro-entreprises mis en place par Touiza Solidarité et l’AJIE dans le cadre du projet pilote de développement local durable dans la zone de Taksebt obéit aux orientations suivantes : 

1. Populations cibles

Ce projet s'adresse principalement aux jeunes et femmes habitant dans une des 19 communes du bassin versant de Taksebt, à la recherche d’un emploi qualifié et dont les possibilités d’accès aux formules ouvertes dans le cadre des dispositifs publics de micro-crédit ou de soutien à la création d’entreprises sont faibles sinon inexistantes

Ces populations peuvent être approchées, identifiées et contactées par le biais de :

· AJIE

· Associations locales 

· Animateurs locaux 

· Chambres consulaires 

· Directions techniques 

· Collectivités locales,

· Des fichiers d'agences locales de l'emploi et des services sociaux des communes,

· Organismes de soutien à la création d’entreprises (ex: CNAC, ANSEJ, ANGEM…)

2. Conditions requises

2.1. L’objet des crédits

Ce sont des crédits destinés à financer de petits équipements en vue de la création d'activités génératrices de revenus durables. Ainsi, seront privilégiés les investissements destinés à permettre le lancement d’activités productives.

2.2. Secteurs d’activités éligibles

· agriculture

· tourisme

· environnement 

· artisanat 

2.3. Le montant des prêts

Ils seront plafonnés à 350 000 pour les prêts individuels.

2.4. Les conditions d’octroi des prêts

· L'âge : les bénéficiaires doivent avoir plus de 18 ans. 

· La catégorie sociale: les jeunes et les femmes sans emploi ou disposant de petits revenus instables et irréguliers issus du milieu rural 

· La justification d’une qualification dans le domaine d’investissement choisi. 

· La capacité à réunir un capital initial équivalent à 20% du montant total du projet

· La participation au fonds de solidarité à hauteur de 5 % des remboursements effectués par année pour permettre l’octroi de nouveaux prêts à l’avenir

· Les garanties : les bénéficiaires doivent être cautionnés par une personne physique qui s’engage à rembourser le prêt en cas de non paiement du bénéficiaire. 

· Le projet : le financement ira en priorité à des activités génératrices de revenus dans le domaine de la production et des services (prioritairement dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme et de l’environnement).

· L’apport d’un financement par un proche vivant en France est vivement souhaité
2.5. La durée du prêt

Les délais de remboursement sont variables selon le crédit accordé et selon le type d’activité initiée. Ces délais sont compris entre 12 et 24 mois. Les remboursements sont mensuels et à échéances égales dans le cas du prêt urbain et annuels pour le prêt rural. 

Le bénéficiaire d’un prêt peut postuler à d’autres prêts sitôt que son échéancier de remboursement a été respecté et qu’il désire développer l’activité déjà initiée.

2.6. Les garanties 
La garantie exigée par l’AJIE est de nature physique. En cas de non-remboursement du bénéficiaire, son garant s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'il recouvre son crédit et à rembourser l'intégralité du prêt en cas d’impossibilité de recouvrement. Cette garantie est formalisée par la signature d’un acte de cautionnement accompagné d'une attestation justifiant des revenus de la caution.

3. Choix des bénéficiaires

Le choix des bénéficiaires s’effectue après une première étude des dossiers de demande par le chef de projet AJIE. Les personnes présélectionnées suivent une formation de trois jours sur la création de micro-entreprises animée par un formateur algérien pour permettre d’élaborer un projet (études commerciale, financière et juridiques). 

A la suite de cette formation, les bénéficiaires sont sélectionnés par le chef de projet AJIE et le formateur local avec l’avis du Comité des Prêts (CdP). Il s’agit d’un Comité restreint (de 5 au lieu de 4 personnes) constitué par 3 membres du Comité d’Initiatives Locales, organe de gouvernance du projet, (Chambre de l’artisanat et des métiers, chambre de commerce et de l’industrie et PMEA) et par 2 personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l’appui à la création et au développement des micro-entreprises. 

Le CdP se réunit périodiquement, en fonction des besoins, lorsque une dizaine de dossiers est à traiter. Il a été décidé qu’une présélection se fasse au niveau de chaque commune par les représentants des Assemblées Populaires Communales, des associations, des comités de village).

L’octroi des prêts est officialisé par l’AJIE dans le cadre d’une convention avec Touiza Solidarité. Un acte notarial légalise l’octroi du prêt.

4. Autres considérations

· Les dossiers techniques des projets retenus sont établis par l’association.

· Une visite des lieux destinés à accueillir le projet s’effectue systématiquement avant l’octroi définitif du prêt.

· L’octroi du crédit se fera après la collecte de toutes les pièces du dossier par le chef de projet.

II. Accompagnement et suivi des porteurs de projet

L'accompagnement consiste à orienter, conseiller et suivre tous les porteurs en amont et en aval de l’octroi des prêts.  Qu’il concerne le milieu rural ou urbain, le suivi du développement de l’activité financée est essentiel au maintien de bonnes relations avec les bénéficiaires et au respect des échéanciers de remboursement établis.

L’accompagnement et le suivi interviennent à différentes étapes de la création d’activité :

· Avant l’octroi du crédit : aide au montage du projet par une formation initiale animée par un formateur spécialiste dans la création d’entreprises et par un échange avec le chef de projet, le porteur de projet est guidé pour la constitution d’un plan de travail qui comprend les 3 éléments suivants :

· L’étude commerciale (étude du secteur d’activité, des fournisseurs potentiels, des concurrents, de la demande, etc.)

· L’étude financière (élaboration du compte d’exploitation, plan de financement, plan de trésorerie prévisionnel)

· L’étude juridique (quelle forme juridique l’activité à créer peut-elle prendre ?)

· Si le dossier est accepté et qu’il y a octroi de crédit: des visites de suivi régulières doivent permettre de mettre en confiance le porteur de projet qui lance son activité, de s’assurer que les fonds prêtés ont bien été affectés à l’investissement prévu initialement (les factures d’achat d’équipement et de matériel sont à cette occasion contrôlées et collectées), et d’évaluer le démarrage de l’activité par rapport aux prévisions effectuées pendant l’étude.

· Un suivi des porteurs de projet est assuré par le chef de projet durant la période de remboursement du prêt

· Des formations complémentaires par la suite seront organisées selon la demande des porteurs de projet

Afin d’évaluer le caractère durable des activités générées, un suivi annuel à distance des porteurs de projets financés continuera.

3. Liste des porteurs de projet (Taksebt)

	
	N°
	Nom & Prénom
	Projet
	Expérience / Savoir faire

	Commune Ain El Hammam
	1
	Ould Braham
	Mohand Ouamer
	Apiculture Unité (45Ruches)
	Apiculteur en Exercice

	
	2
	Ouazzi
	Zahra
	Confection Robes Kabyle
	Accumulation d'expérience au foyer

	
	3
	Ouazzi
	Razika
	Apiculture Unité (30Ruches)
	Apicultrice Débutante

	
	4
	Sediri
	Samia
	Apiculture Unité (15Ruches)
	Apicultrice Débutante

	Commune Tizi Rached
	5
	Kerdja/Menouer
	Roza
	Apiculture Unité (15Ruches)
	DEUA En Agronomie

	
	6
	Metahri/Belfodel
	Ouardia
	Extension de l'activité de la Bijouterie
	Confection (14ans)

	
	7
	Kermici
	Djamel
	Elevage Ovin 
	Elevage Bovin 

	Commune Beni Douala
	8
	Merzouk
	Akli
	Elevage Bovin
	Elevage Ovin (5ans)

	
	9
	Chibane
	Djouher
	Confection Robes Kabyle
	Confection (10ans)

	Commune Beni Yenni
	10
	Guessoum
	Lounes
	Elevage de vaches 
	Eleveur

	
	11
	Dahlal
	Jurghurta
	Fabrication de Bijoux Artisanal
	Artisan Bijoutier (10ans)

	
	12
	Hebib
	Djamal
	Elevage Ovin 
	Elevage Arboriculture (Greffage/ Débroussaillage/ Oléiculture)

	
	13
	Houimel
	nourredine
	Création d'une Micro- Entreprise de la Bijouterier
	Artisan Bijoutier (25ans)

	
	14
	Benamara
	Abdenour
	Fabrication de Bijoux Artisanal
	Artisan Bijoutier (20ans)

	
	15
	Sekher
	Samir
	Elevage de Brebis/
Exploitation de Laine
	Surveillance de Prêt des Brebis 

	
	16
	Laliam
	Youcef
	Atelier de Bijouterie 
	Artisan Bijoutier (10ans)

	Commune Ouad Aïssi
	17
	Smah 
	Mourad
	Elevage de Brebis
	Elevage Bovin et Vaches Laitière (20ans)

	
	18
	Hanachi
	Kamel
	Elevage Ovin
	Elevage Bovin et Ovin
(5ans / 2ans)

	
	19
	mahallem
	Zahia
	Poterie
	Poterie (2ans) 
Artiste peinture (10)

	Commune Larbaa Nath Irathen 
	20
	Khoudja
	Atika
	Confection Robes Kabyle
	Confection (10ans)

	
	21
	Belkacemi
	Abderahmane
	Elevage Ovin 
	Elevage Ovin

	
	22
	Saïdj/Ait Cherif
	Kamila
	Elevage Ovin 
	Elevage Ovin

	Commune Tizi Ouzou
	23
	Boussadia
	Mahrez
	Récupération de verre, plastique et métaux
	Peinture vitrerie

	
	24
	Ouabri
	Hamid
	Unité de Plomberie
	Plombier (5ans)

	
	25
	Ben Hammou
	sabiha
	Confection Robes Kabyle
	Confection (10ans)


4. Liste des porteurs de projet (Boghni)
A/ Porteurs de projets soutenus par un membre de la communauté algérienne

	N°
	NOM Prénom
	Commune
	Projet
	Expérience / Savoir faire
	Soutien d’un membre de la communauté algérienne

	1
	ABBADJA Ahmed
	Boghni
	Elevage vache
	Elevage vache
	ABBADJA Arezki

	2
	ABBADJA Mohamed
	Boghni
	Elevage brebis
	TS Planification Statistique
	ABADJA Mohamed

	3
	BEL BACHIR Tahar
	Boghni
	Bijouterie
	Bijouterie
	TAKABECHT Hocine

	4
	DRICI Mouloud
	Boghni
	Elevage ovin
	1 AS
	DRICI KARIMA

	5
	HADADI 

Ali
	Boghni
	Elevage Bovin
	Elevage
	HADADI YAHIA

	6
	IOURADENE Ali
	Boghni
	Elevage bovin
	Enseignement primaire (Elevage)
	IOURADENE Ahmed

	7
	KACI 

Amrane
	Boghni
	Elevage bovin
	
	CHIBANE MED

	8
	LAOUARI Menad
	Assi Youcef
	Elevage ovin
	Elevage
	FELLAH Karim

	9
	LAOUARI Mohakli
	Assi Youcef
	Elevage ovin
	Elevage
	FELLAH Karim

	10
	Mme ARHAB Née MAHMOUDI ZAHIA
	Ain Zaouia
	Elevage ovin
	
	MEZIANI MOHAMED

	11
	MAMMERI Zouher
	Boghni
	Tourisme
	T S Gestion hôtelière et touristique
	MAMMERI SAMIR

	12
	MORSLI Safia
	Mechtras
	Couture traditionnelle
	Couture traditionnelle
	MORSLI Hakim

	13
	RAHIM 

Amar
	Boghni
	Elevage vaches laitières
	Elevage
	RAHIM ALI

	14
	SAYAD Mohamed
	Boghni
	Elevage bovin
	Construction, Machine, Elevage
	SAYAD Arezki


B/ Autres porteurs de projet se micro entreprises
	N°
	Nom & Prénom
	Projet
	Commune

	1
	ABDERRAHMANI
	Mohamed
	Menuiserie
	Mechtras

	2
	AKKOUCHE
	Ouerdia
	Salon de coiffure
	Boghni

	3
	AMRANE
	Essaïd
	Elevage Ovin
	Boghni

	4
	BABASSI
	Amar
	Tôlerie
	

	5
	BACHIR CHERIF
	Belkacem
	Machine plastique injection
	Boghni

	6
	BACHIR CHERIF
	Samira
	Salon de coiffure
	Bounouh

	7
	BACHIR 
	Cherif
	Menuiserie
	Bounouh

	8
	BELALI
	Slimane
	Menuiserie
	Boghni

	9
	BELKADI
	Khaled
	Apiculture
	Boghni

	10
	BELKADI
	Mustapha
	Elevage Ovin
	Boghni

	11
	CHABANE
	Said
	Elevage Ovin
	Boghni

	12
	CHIBANE
	Abderrahmane
	Elevage Ovin
	Boghni

	13
	CHIBANE
	Abdennour
	Apiculture
	

	14
	DAHMANI
	Torkia
	Elevage Ovin
	Boghni

	15
	DAHMANI
	Abdelkrim
	Menuiserie
	Boghni

	16
	DAHMOUNE
	Arezki
	Boite informatique
	Mechtras

	17
	DJEMAH
	Massinissa
	
	Bounouh

	18
	DJOUDI
	Louiza
	Poterie traditionnelle
	Boghni

	19
	DJOUDI
	Louiza
	Fabrication couscous
	Boghni

	20
	FODIL
	Ferhat
	Elevage Ovin
	Boghni

	21
	FOUZACHE
	Saïd
	Elevage Ovin
	Boghni

	22
	GHELID
	Ali
	Elevage Ovin
	Boghni

	23
	HADJ SAID
	Ramdan
	Elevage caprin
	Boghni

	24
	HALIL
	Rachid
	
	

	25
	HALLALEL
	Rachid
	Sérigraphie
	Mechtras

	26
	HARGAS
	Henia
	Boite informatique
	Boghni

	27
	HARGAS
	Moh Saïd
	Elevage Ovin
	Boghni

	28
	HASSNI
	Hocine
	Apiculture
	Boghni

	29
	HOUARI
	Kamel
	Coiffure
	Boghni

	30
	HOUAS
	Samir
	Apiculture
	Boghni

	31
	IOUDARENE
	Mourad
	Elevage Ovin
	Boghni

	32
	IOUDARENE
	Akli
	Elevage Ovin
	Boghni

	33
	KARI
	Ali
	Elevage Ovin
	Boghni

	34


	KHALI
	Farida
	Couture
	Boghni

	35
	MANSOURI
	Boualem
	Elevage Ovin
	Boghni

	36
	MANSOURI
	Amar
	Elevage ovin
	Boghni

	37
	MANSSORI
	Mohamed
	Elevage Caprin
	Boghni

	38
	MEZIANI
	Farida
	Elevage Caprin
	Assi Youcef

	39
	MOHAMMEDI
	Fadila
	Couture
	Boghni

	40
	MOUSSAOUI
	Rachid
	Station lavage et graissage
	Assi Youcef

	41
	MSAID
	Arezki
	Elevage Ovin
	Bounouh

	42
	OUSSAIDENE
	Massinissa
	Elevage Ovin (Brebis)
	Boghni

	43
	RAHIM
	Amar
	Elevage Ovin
	Boghni

	44
	SAHNOUN
	Hassen
	Elevage Ovin
	Boghni

	45
	TABTI
	Mahmoud
	Elevage Ovin
	Boghni

	46
	TADJER
	Amar
	Elevage
	Boghni

	47
	TOUATI
	Essaïd
	Menuiserie
	Boghni

	48
	YAHIAOUI
	Ramdane
	Boulangerie, pâtisserie
	Assi Youcef




